ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СКОПКОРТНЕНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО  РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

от 06.09.2012года                                                                                  № 52

Об утверждении приоритетного

муниципального проекта «Благоустройство»

«Ремонт дорог местного значения и искусственных

сооружений на них на территории поселка Скопкортная

(отсыпь гравием)  в рамках приоритетного регионального

проекта «Благоустройство»

Во исполнение Закона Пермского края от 24.12.2007 года № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов», в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 10.10.2011 года № 753-п «Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального проекта «Благоустройство», Решением Совета депутатов Скопкортненского сельского поселения от 26.12.2011 №15-1  «О бюджете Cкопкортненского сельского поселения на 2012 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить приоритетный муниципальный проект «Благоустройство» «Ремонт дорог местного значения и искусственных сооружений на них на территории поселка  Скопкортная (отсыпь гравием)  в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство» (приложение 1).

2.Утвердить объемы расходов в разрезе объектов и мероприятий по приоритетному муниципальному проекту «Благоустройство» «Ремонт дорог местного значения и искусственных сооружений на них на территории поселка Скопкортная (отсыпь гравием)  в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство» (приложение 2).

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                  М.П. Стародубец

Приложение 1

к постановлению администрации

Скопкортненского сельского поселения

от 06.09.2012 № 52

Приоритетный муниципальный проект «Благоустройство»

«Ремонт дорог местного значения и искусственных сооружений на них на территории поселка  Скопкортная (отсыпь гравием)  в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство»

- Общие сведения

| 1.1. | Наименование проекта: | Приоритетный муниципальный проект «Благоустройство» «Ремонт дорог местного значения и искусственных сооружений на них на территории п. Скопкортная (отсыпь гравием) в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство» |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель орган местного самоуправления | Администрация Скопкортненского сельского поселения |
| 1.3. | Руководитель проекта | Глава администрации Скопкортненского сельского поселения М.П. Стародубец |
| 1.4. | Цель проекта | Целью заявки является улучшения качества исполнения вопроса местного значения по вопросам благоустройства (ст.14 п.19 131-ФЗ). |
| 1.5. | Обоснование целесообразности реализации проекта за счет бюджетных ассигнований | Генеральный план, Программа социально-экономического развития поселения |
| 1.6. | Основные ожидаемые результаты реализации проекта | «Ремонт дорог местного значения и искусственных сооружений на них на территории п. Скопкортная (отсыпь гравием) в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство» |
| 1.7. | Сметная стоимость проекта | 126,0тыс.руб. |
| 1.8. | Сроки реализации проекта | 2012 год |

2.Этапы реализации проекта

| Этапы | Ожидаемый результат реализации этапа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1.Составление сметной документации (2012г.) | Локально-сметный расчет | готов |
| 2.Монтажные работы |  |  |

3.Источники и объемы финансирования проекта

| Этапы реализации проекта | Финансирование проекта | В том числе источники |
| --- | --- | --- |
|  |  | краевой бюджет | местный бюджет |
| Всего,из них: | 126,0тыс.руб. | 94,5 | 31,5 |
| Этап I Составление сметной документации |  | - |  |
| Этап II Монтажные работы |  |  |  |

4.Сведения о стройке

| 4.1. | Адрес | Пос. Скопкортная |
| --- | --- | --- |
| 4.2. | Проектная мощность | «Ремонт дорог местного значения и искусственных сооружений на них на территории п. Скопкортная (отсыпь гравием) в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство» |
| 4.3. | Характер строительства | Отсыпь гравием улицы Мира п.Скопкортная |
| 4.4. | Сроки строительства | 4 квартал 2012 |
| 4.5. | Заказчик | Администрация Скопкортненского сельского поселения |
| 4.6. | Генеральная подрядная организация |  |

Описание практических действий по осуществлению приоритетного муниципального проекта «Благоустройство» «Ремонт дорог местного значения и искусственных сооружений на них на территории п. Скопкортная (отсыпь гравием)  в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство»

| № п/п | Основное содержание работ по этапу | Стоимость работ, тыс.руб. | Сроки исполнения этапа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |
| 1 | Составление локально-сметного расчета по объекту: «Ремонт дорог местного значения и искусственных сооружений на них на территории п. Скопкортная (отсыпь гравием) в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство» |  | сентябрь 2012 | сентябрь 2012 |
| 2 | Проведение монтажных работ по объекту: «Ремонт дорог местного значения и искусственных сооружений на них на территории п. Скопкортная (отсыпь гравием) в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство» Отсыпь гравием дороги по улице Мира поселок Скопкортная 245м |  | октябрь 2012 | Ноябрь 2012 |

Приложение 2

к постановлению администрации

Скопкортненского сельского поселения

от 06.09.2012 № 52

Объем расходов в разрезе объектов и мероприятий по приоритетному муниципальному проекту «Благоустройство»

«Ремонт дорог местного значения и искусственных сооружений на них на территории п. Скопкортная (отсыпь гравием)  в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство»

| № п/п | Заявочная компания | Перечень объектов | Средства на реализацию мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | итого | бюджет Пермского края (75%) | местный бюджет (25%) | иные источники |
| 1 | 1 | Ремонт дорог местного значения и искусственных сооружений на них на территории п. Скопкортная (отсыпь гравием) в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство» Отсыпь гравием дороги по улице Мира п.Скопкортная 245м» | 126,0 | 94,5 | 31,5 | - |
| Итого | 126,0 | 94,5 | 31,5 |  |

Пояснительная записка

по реализации приоритетного муниципального проекта «Благоустройство» в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство»

«Ремонт дорог местного значения и искусственных сооружений на них на территории п. Скопкортная (отсыпь гравием)  в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство»

# Одним из основных вопросов местного значения, который определен ст.14 пунктом 19 Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" (закон о МСУ) от 06.10.2003 N 131-ФЗ является проведение работ по благоустройству территорий, в который входит и приведение в нормативное дорог местного значения и искусственных сооружений на них на территории поселка Скопкортная.

Для реализации данного полномочия в полном объеме в поселке Скопкортная Скопкортненского сельского поселения необходимо отремонтировать дорогу по улице Мира, что составляет в общей сложности около 126,0 тыс. рублей. Годовой консолидированный бюджет Скопкортненского сельского поселения может выделить на исполнение данного вопроса местного значения не более 31,5 тыс. рублей.

Дороги в п. Скопкортная находятся в плохом состоянии. Наиболее плохое состояние дороги по улице Мира , в период распутицы, она вызывает многочисленные жалобы населения. Целью заявки является улучшения качества исполнения вопроса местного значения по вопросам благоустройства (ст.14 п.19 131-ФЗ).

Обоснование целесообразности реализации проекта за счет бюджетных ассигнований является реализация Генерального плана поселения и Программы его социально-экономического развития, а также бюджет Скопкортненского  сельского поселения.

В настоящий момент восстановление и ремонт дороги по улице Мира поселка Скопкортная только за счет средств местного бюджета не представляется возможным.  Однако реализация приоритетного муниципального проекта «Благоустройство» позволит привлечь на решение вопросов связанных с благоустройством субсидии из бюджета Пермского края.

Предлагаемый к реализации приоритетный муниципальный проект «Благоустройство» ремонт дорог местного значения, с общим объемом

финансирования в размере 126,0 тыс.руб., позволит к средствам местного бюджета 31,5 тыс.руб. получить субсидию из бюджета Пермского края в размере 945 тыс.руб. Ремонт дороги по улице Мира позволит  привести в нормативное состояние улицу поселка Скопкортная.

Глава администрации     	                                         М.П. Стародубец